## Матрица ответственности
Модель контрольных точек для создания сайта
Этап | Управленческая Стадия | Тип КТ | Код КТ | Уровень КТ | Наименование КТ | Подтверждение прохождения | Контрольная дата | Ответственный | Проверяющий | Прогнозная дата | Фактическая дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Этап 0. Инициация | Инициация проекта | ДОК | ИН01 | 3 | Бизнес требования сформированы | Требования описаны в произволноф форме | 2017-08-30 | Юрий | Кирилл | 2017-09-09 | 2017-09-13
|  | УПР | ИН02 | 2 | Решение о запуске проекта принято | Электронное подтверждение готовности Заказчика | 2017-09-10 | Кирилл | нет | 2017-09-20 | 2017-09-20
Этап 1. Оценка | Оценка готовности | ДОК | ОЦ01 | 3 | Функционально технические требваония разработаны | ФТТ согласованы с Заказчиком | 2017-09-15 | Юрий | Кирилл | 2017-10-20 | 2017-10-21
|  | УПР | ОЦ02 | 2 | Оценка целесообразности выполнения проекта произведена | Предварительная стоиость и необходимые ресурсы согласованы с Заказчиком | 2017-09-20 | Юрий | Кирилл | 2017-10-30 | 2017-02-02
Этап 2. Выбор | Выбор | УПР | ВБ01 | 2 | Выбран подрядчик | Получено и согласовано с Заказчиком коммерческое предложение | 2017-09-25 | Юрий | нет | 2017-11-10 | 2017-11-20
|  | УПР | ВБ02 | 3 | Выбрана платформа реализации | Согласованы РПЗ данные по анализу платформ | 2017-09-30 | Юрий | нет | 2017-11-15 | 2017-11-25
Этап 3. Определение | Документиро-вание | ДОК | ОП01 | 3 | Утвержден план управления проектам | ПУП утвержден РПЗ | 2017-10-10 | Юрий | нет | 2017-11-19 | 2017-11-30
|  | УПР | ОП02 | 3 | Установочное совещание рабочей группы проведено | Протокол совещания | 2017-10-15 | Юрий | Кирилл | 2017-11-20 | 2017-12-01
|  | ДОК | ОП03 | 2 | Техническое задание подготовлено | ТЗ передано Заказчику | 2017-10-30 | Сергей | Виталий | 2017-12-10 | 2017-12-15
|  | ДОК | ОП04 | 1 | Техническое задание согласовано | ТЗ согласовано Заказчиком | 2017-11-05 | Кирилл | нет | 2017-12-20 | 2017-12-25
Этап 4. Реализация | Подготовка дизайна | ПРД | РЛ01 | 3 | Разработан дизайн 1й страницы | Сформирован журнал форм и передан Заказчику | 2017-11-15 | Сергей | Виталий | 2018-01-10 | 2018-01-13
|  | ПРД | РЛ02 | 2 | Согласовани дизайн 1й страницы | Журнал форм подписан Заказчиком | 2017-11-17 | Кирилл | нет | 2018-01-12 | 2018-01-15
|  | ПРД | РЛ03 | 3 | Разработан дизайн всех страниц | Сформирован журнал форм и передан Заказчику | 2017-12-03 | Сергей | Виталий | 2018-01-29 | 2018-02-11
|  | ПРД | РЛ04 | 2 | Согласован дизайн всех страниц | Журнал форм подписан Заказчиком | 2017-12-05 | Кирилл | нет | 2018-01-31 | 2018-02-13
|  | ПРД | РЛ05 | 3 | Адаптивная верстка первых 10 страниц завершена | Потокол внутреннего тестирования и готовности к демонстрации подписан РПИ. Журнал замечаний подготовлен | 2017-12-15 | Сергей | Виталий | 2018-01-30 | 2018-02-06
|  | ПРД | РЛ06 | 2 | Адаптивная верстка первых 10 страниц согласована | Журназ замечаний проверен. Протокол тестирвоания подписан РПЗ | 2017-12-25 | Катя | Настя | 2018-02-10 | 2018-02-08
|  | ПРД | РЛ07 | 3 | Адаптивная верстка всех страниц завершена | Потокол внутреннего тестирования и готовности к демонстрации подписан РПИ | 2018-01-10 | Сергей | Виталий | 2018-02-13 | 2018-02-14
|  | ПРД | РЛ08 | 2 | Адаптивная верстка всех страниц согласована | Журназ замечаний проверен. Протокол тестирвоания подписан РПЗ | 2018-01-13 | Катя | Настя | 2018-02-14 | 2018-02-15
|  | УПР | РЛ09 | 1 | Общая демонстрация дизайна произведена | Журназ замечаний проверен. Протокол тестирвоания подписан Заказчиком | 2018-01-15 | Виталий | Юрий | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Подготовка базового функционала | УПР | РЛ10 | 3 | Попдготовка ИТ инфраструктуры для развертывания портала у Заказчика завершена | Протокол готовности инфраструктуры подписан. Наличие необходимых лицензий проверено | 2018-01-15 | Денис | Юрий | 2018-01-31 | 2018-02-03
|  | ПРД | РЛ11 | 3 | Разработка шаблона завершена. Созданы шаблоны основных страниц. спроектирована и реализована структура сайта | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-01-25 | Виталий | Юрий | 2018-02-15 | 2018-02-15
|  | ПРД | РЛ12 | 3 | Перенос верстки в шаблон завершено | Протокол проверки шаблона подписан РПЗ | 2018-01-27 | Юрий | нет | 2018-02-17 | 2018-02-17
|  | ПРД | РЛ13 | 3 | Функционал регистрации участника реализован. Пользователь может зарегистрироваться как участник. | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-01-29 | Виталий | Юрий | 2018-02-19 | 2018-02-19
|  | ПРД | РЛ14 | 3 | Тестирование регистрации проведено | Протокол тестирования подписан Заказчиком | 2018-02-08 | Катя | Настя | 2018-02-28 | 2018-02-28
|  | ПРД | РЛ15 | 3 | Функционал создания мероприятия реализован (не составного). Через администраторскую панель управления сайтом можно создать мероприятие (не составное) | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-01-30 | Виталий | Юрий | 2018-02-20 | 2018-02-20
|  | ПРД | РЛ16 | 3 | Тестирование создания мероприятия завершено | Протокол тестирования подписан Заказчиком | 2018-02-03 | Катя | Настя | 2018-02-22 | 2018-02-25
|  | ПРД | РЛ17 | 3 | Функционал рассылки (информирование о мероприятии, предложение о регистрации реализован) | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-02-15 | Виталий | Юрий | 2018-02-22 | 2018-02-22
|  | ПРД | РЛ18 | 3 | Тестирование расылки завершено | Протокол тестирования подписан Заказчиком | 2018-02-17 | Катя | Настя | 2018-02-25 | 1981-03-03
|  | ПРД | РЛ19 | 2 | Прототип системы завершен. Комплексное тестирвание произведено | Протокол комплексного тестирования подписан Заказчиком | 2018-02-20 | Кирилл | нет | 2018-02-27 | 2018-03-06
|  | ПРД | РЛ20 | 2 | Загрузка данных по тестовой рассылке произведена | Протокол загрузки данных подписан РПЗ | 2018-02-21 | Сергей | Виталий | 2018-03-01 | Мероприятие отменено
|  | ПРД | РЛ21 | 1 | Запуск регистраци на мероприятие произведен | Начата рассылка по тестовому списку адресов | 2018-02-22 | Настя | нет | 2018-03-01 | Мероприятие отменено
| Подготовка дополнитель-ного функционала | ПРД | РЛ22 | 3 | Подключение функционала для публикации новостей выполнено. | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-02-27 | Виталий | Юрий | 2018-03-07 | 2018-03-09
|  | ПРД | РЛ23 | 3 | Подключение роли организатора выполнено. | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-03-05 | Виталий | Юрий | 2018-03-16 | 2018-03-21
|  | ПРД | РЛ24 | 3 | Подключение функционала организатора выполнено. | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-03-07 | Виталий | Юрий | 2018-03-26 | 2018-03-26
|  | ПРД | РЛ25 | 3 | Произведено тестирование возможностей "организатора" и новостной линейки | Протокол подписан Заказчиком | 2018-03-10 | Катя | Настя | 2018-04-01 | 2018-04-05
|  | ПРД | РЛ26 | 3 | Реализован функционал введения и заказа дополнительных услуг. | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-03-10 | Виталий | Юрий | 2018-03-31 | 2018-03-29
|  | ПРД | РЛ27 | 2 | Функционал "Дополнительные услуги" протестирован | Протокол подписан Заказчиком | 2018-03-15 | Катя | Настя | 2018-04-03 | 2018-04-06
|  | ПРД | РЛ28 | 3 | Реализован функционал создания составных мероприятий. | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-03-25 | Виталий | Юрий | 2018-04-14 | 2018-04-16
|  | ПРД | РЛ29 | 2 | Функционал "Создание составного мероприятия" протестирован | Протокол подписан Заказчиком | 2018-04-04 | Катя | Настя | 2018-04-16 | 2018-04-20
|  | ПРД | РЛ30 | 1 | Произведено комплексное тестирование по дополнительному функционалу | Протокол комплексного тестирования подписан Заказчиком | 2018-04-10 | Кирилл | нет | 2018-04-20 | 2018-04-21
|  | ПРД | РЛ31 | 2 | Выполнена интеграция с сайтом дублером раздел Пользователи. Пользователи дублера, могут авторизоваться на сайте, и наоборот | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-04-20 | Виталий | Юрий | 2018-04-21 | 2018-04-25
|  | ПРД | РЛ32 | 2 | Выполнена интеграция с сайтом дублером раздел Мероприятия. Данные по мероприятиям передаются в дублер | Протокол внутреннего тестирования подписан РПИ | 2018-04-23 | Виталий | Юрий | 2018-04-29 | 2018-05-03
|  | ПРД | РЛ33 | 1 | Тестирование обменов завершено | Протокол тестирования обменов | 2018-04-25 | Юрий | Кирилл | 2018-04-30 | 2018-05-05
Этап 5. Опытная эксплуатация | Подготовка ОЭ | ДОК | ОЭ01 | 3 | Руководство администратора подготовлено | Руководство администратора согласовано Заказчиком | 2018-04-28 | Сергей | Катя | 2018-05-07
|  | УПР | ОЭ02 | 3 | Обучение администратора проведено | Администратор самостоятельно выполняет все работы по настройке системы | 2018-04-29 | Сергей | Юрий | 2018-05-10
|  | ДОК | ОЭ03 | 3 | Программа опытной эксплуатации подготовлена | Программа согласована Заказчиком | 2018-04-19 | Виталий | Юрий | 2018-05-10
|  | ПРД | ОЭ04 | 3 | Контент сформирован | Все странцы наполнены реальным (не тестовым) контентом | 2018-05-04 | Катя | Настя | 2018-05-11
|  | ПРД | ОЭ05 | 3 | Данные справочников заведены | Все данные справочников внесены | 2018-05-07 | Катя | Настя | 2018-05-11
|  | ПРД | ОЭ06 | 3 | Данные базы рассылок загружены | Протокол загрузки данных подписан РПЗ | 2018-05-08 | Юрий | Катя | 2018-05-11
|  | ПРД | ОЭ07 | 3 | Нагрузочное тестирование выполнено | Протокол нагрузочного тестирования передан Заказчику | 2018-05-11 | Сергей | Юрий | 2018-05-14
|  | ДОК | ОЭ08 | 3 | Журнал опытной эксплуатации подготовлен | Журнал ОЭ размещен в общем доступе | 2018-04-19 | Виталий | Юрий | 2018-05-14
| Опытная эксплуатация | УПР | ОЭ09 | 2 | Установочное совещание с участниками ОЭ проведено | Протокол совещания | 2018-05-13 | Юрий | Кирилл | 2018-05-13
|  | ПРД | ОЭ10 | 2 | Опытная эксплуатация завершена | Журнал ОЭ закрыт. Согласован график устанения замечаний | 2018-05-30 | Юрий | Кирилл | 2018-05-30
|  | УПР | ОЭ11 | 1 | Совещание по итогам ОЭ проведено | Протокол готовности системы к промышленной эксплуатации | 2018-05-31 | Кирилл | нет | 2018-05-31
Этап 6. Завершение | Завершение | УПР | ЗВ01 | 3 | Артефакты проекта проверены и свернуты в архив | Документы проверены по наличию и согласованию. Составлен Акт | 2018-06-02 | Юрий | нет | 2018-06-02
|  | УПР | ЗВ02 | 1 | Отчет и отзыв по проекту сформированы | Отчет и отзыв утверждены Заказчиком | 2018-06-03 | Юрий | Кирилл | 2018-06-03
|  | ДОК | ЗВ03 | 2 | Регламент взаимодействия на гарантийный период согласован | Регламент гарантийного взаимодействия | 2018-06-02 | Виталий | Юрий | 2018-06-02
|  |  | Уровень 1 | 7
|  |  | Уровень 2 | 17
|  |  | Уровень 3 | 32
|  |  | Всего релевантных точек | 56
|  | ДОС | Документарные КТ
|  | УПР | Управленческие КТ
|  | ПРД | Продуктовые